# 校                                 社科通[2013]082号

关于教育部人文社会科学研究一般项目和重点研究基地重大项目2013年中期检查工作的通知

各位教育部课题负责人： 根据《教育部人文社会科学研究项目管理办法》（简称《项目管理办法》）的有关规定，现将教育部人文社会科学研究项目2013年中期检查工作的有关事项通知如下： 一、中期检查范围 1、2011年立项的一般项目（包括规划基金项目、青年基金项目、自筹经费项目）及重点研究基地重大项目（含部省共建基地项目）。 2、2010年立项的一般项目和基地重大项目，因为特殊原因没有参加2012年中期检查或中期检查未通过、近期不能结项者，可以参加本次中期检查。 上述各类项目应按照《项目申请书》批准的项目责任人、项目研究内容、研究计划与周期开展研究工作，原则上不得更改。如有充分理由需要更改者，在填报《教育部人文社会科学研究项目中期检查报告书》（简称《中检报告书》）的同时，须网上在线填报并导出打印《变更申请表》，经我处审核同意并签署意见后报教育部审定。 本次需要中期检查的项目情况，请登陆“中国高校人文社科信息网（http://www.sinoss.net/，简称社科网）查阅。 二、中期检查主要内容 按照《项目管理办法》的有关规定，中期检查主要内容如下： 1、项目是否按照《教育部人文社会科学研究项目申请评审书》（以下简称《项目申请书》）中批准的研究计划、研究内容开展工作；研究进度是否符合要求；项目经费是否真正用于课题研究，开支是否合理。 2、项目责任人是否至少有作为第一署名人正式发表的论文1篇，或正式出版的专著1部，或提交并被采纳的研究咨询报告1篇（附实际应用单位的采纳证明）。 3、所有成果是否标明“教育部人文社会科学研究××项目”字样，未标注者不予承认。 三、中期检查材料填报办法 1、本次中检工作由人文社科处汇总审核中检材料并统一报送。 2、本次中检工作，采用网上系统和纸质材料同时报送的方式。社科网“教育部人文社会科学研究管理平台项目中后期管理系统”（以下简称“中后期管理系统”）为本次中检的唯一网络平台。网络申报办法及流程以该系统为准。 3、2013年8月26日教育部开通“中后期管理系统”，请各位项目责任人登录社科网（用户名为项目批准号，密码为负责人身份证号），下载并按要求填写《中检报告书》，然后登陆中后期管理系统填报中检信息及重大事项变更信息（需进行重大事项变更的项目填报），人文社科处对中检材料审核汇总后上报。 4、报送材料应包括： （1）《中检报告书》原件2份（A4纸打印，左侧装订）。 （2）阶段性成果原件2份（论文及研究咨询报告类成果可为复印件，附在《中检报告书》后装订）。 （3）在线导出打印并签字盖章的《变更申请表》原件2份（申请变更项目重要事项者报送，变更申请表需单独装订）。 5、在线受理中检材料截止日期：2013年9月16日。请我校在此中检范围的项目负责人在2013年9月16日之前送至人文社科处。 联 系 人：伍国勇、王文雯 联系电话：8292795 四、其他有关要求 各位项目负责人请按按《项目管理办法》和本通知要求准备中检材料 1、2011年立项的项目，因故不能参加中期检查的，在线提出申请参加下一年度中期检查。本次中期检查审核未通过的，暂停拨付二期经费；但须参加下一年度中期检查，如仍未通过中期检查，二期经费将不再拨付。无故不按期参加中期检查，视同自动终止研究，予以撤项。 2、2010年立项的项目，若本次仍未按要求参加中期检查或中期检查不合格的，将按照《项目管理办法》第十六条的规定予以撤项。 3、凡被撤销的项目，由依托学校追回已拨经费或其剩余部分；项目负责人3年内不得申报教育部人文社会科学研究各类项目。 五、中期检查注意事项 1、中检结果将在社科网公布。通过中检的项目，二期研究经费将于今年年底下拨。 2、本通知所有附件请从社科网（http://www.sinoss.net/）下载。 附件： 1、教育部人文社会科学研究项目中期检查报告书 人文社科处 2013年9月4日